Приложение1

 к приказу РОО №1

 от 11.01.2001

**Дорожная карта**

**организации работ на 2020-2021учебный год**

**по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»** *(далее – ФЗ № 304*), **разработке рабочих программ воспитания**

 **в образовательных организациях** \_\_\_\_Лесного муниципального округа\_\_\_\_,

 *(наименование муниципального образования)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители и соисполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческие механизмы реализации ФЗ № 304**

**и организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания** |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях | руководитель муниципального органа управления образованием |  январь 2021  | Приказ о создании муниципальной рабочей группы по разработке и реализации дорожной картыУтвержденный приказом план заседаний муниципальной рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты |
| 2. | Утверждение дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях  | руководитель муниципального органа управления образованием | январь 2021 | Приказ об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитанияв образовательных организациях |
| 3. | Назначение муниципального координатора (координаторов) для сопровождения работы муниципальных образовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, организации взаимодействия с региональным координатором | руководитель муниципального органа управления образованием | январь 2021 | Приказ о назначении муниципального координатора (координаторов) для сопровождения работы муниципальных образовательных организаций по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, взаимодействия с региональным координатором |
| 4. | Организация и проведение семинара для муниципальной рабочей группы по разработке дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке рабочих программ воспитания в образовательных организациях | муниципальный орган управления образованием | ежемесячно в течение2021года | Проектирование цикла семинаров, совещаний, презентационных мероприятий. |
| 5. | Создание на сайте муниципального органа управления образованием постоянно действующего специального раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся» *(возможны иные варианты, например: «Практики формирования воспитательного пространства и организации воспитательной деятельности в* Лесном муниципальном округе».Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | муниципальный орган управления образованием | январь 2021 | На сайте муниципального органа управления образованием создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам реализации в муниципалитете ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся |
| 6. | Сбор данных из образовательных организаций о координаторах реализации ФЗ №304 | муниципальный орган управления образованием,образовательные организации | январь, февраль 2021 | Наличие данных о координаторах реализации ФЗ №304:- из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_общеобразовательных организаций;-из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дошкольных образовательных организаций;-из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_учреждений дополнительного образования |
| 7. | Создание в каждой образовательной организации муниципальной системы образования профессионально-общественной рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | образовательные организации,муниципальный орган управления образованием | январь 2021 | Приказы руководителей образовательных организаций «О создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» |
| 8. | Создание на сайтах образовательных организаций постоянно действующего специального раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся» *(возможны иные варианты, например: «Практики формирования воспитательного пространства и организации воспитательной деятельности в* Лесном муниципальном округе». Обеспечение содержательного наполнения и сопровождения данного раздела сайтов образовательных организаций | образовательные организации,муниципальный орган управления образованием | январь 2021 | На сайтах всех образовательных организаций муниципальной системы образования создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам реализации ФЗ № 304 по вопросам воспитания обучающихся |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение процесса разработки и внедрения рабочих программ воспитания**
 |
| 9. | Организация и проведение цикла совещаний, семинаров по вопросам реализации в муниципальном образовании ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы | муниципальный орган управления образованием | в течение 2021  | Письма в адрес руководителей образовательных организаций; программы совещаний, семинаров; информационно-аналитические материалы и презентации |
| 10. | Консультирование членов рабочих групп, координаторов по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы | муниципальный орган управления образованием | в течение 2021 | Информационные письма в адрес руководителей образовательных организаций с перечнем рекомендаций и ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки и внедрения рабочих программ воспитания, ежегодных календарных планов воспитательной работы |
| 11. | Мониторинг разработки рабочих программ воспитания | муниципальный орган управления образованием | январь -август 2021 | Таблицы, аналитические записки по итогам проведения мониторинга |
| 12. | Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания | муниципальный орган управления образованием | январь 2020 –август 2021 | Таблицы, аналитические записки по итогам проведения мониторинга |
| 13. | Экспертно-презентационная сессия по представлению разработанных рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы | муниципальный орган управления образованием | ежемесячноянварь-август2021 | План проведения мероприятий по презентации разработанных рабочих программ воспитания, презентации,информационные материалы, рекомендации, пресс-релизы на сайтах муниципального органа управлении образованием, сайтах образовательных организаций |
| 14. | Экспертная сессия для оценки результатов проделанной образовательными организациями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | муниципальный орган управления образованием,образовательные организации,федеральные эксперты *(по согласованию)* | август 2021 | Определение лучших рабочих программ воспитания с целью тиражирования опыта их разработки. Сформированный банк лучших рабочих программ воспитания. Экспертиза и размещение материалов на сайте |
| 1. **Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты**
 |
| 15. | Мониторинг выполнения дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях  | муниципальный орган управления образованием | ежемесячно в течение 2021 года | Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты |
| 16. | Мониторинг утверждения в образовательных организациях рабочих программ воспитания и включения их в структуру образовательной программы | муниципальный орган управления образованием | ежемесячно в течение 2021года | Статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты |
| 17. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты по организации работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке и внедрению рабочих программ воспитания в образовательных организациях | муниципальный орган управления образованием,образовательные организации | в течение 2021 года | Создание специальных рубрик в печатных и электронных средствах массовой информации.Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях |