Приложение

к приказу Районного отдела образования

администрации Лесного района  от 28.08.2020 № 36

Дорожная карта подготовки и  проведения

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Лесном  районе в 2020/2021 учебном  году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА – 11) в 2020 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году | Июнь - август 2020 года | РОО, Львова С. В., руководители РМО |
| 2. | Обсуждение результатов ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2021 году: - на совещании с руководителями ОО; - на августовской педагогической конференции работников образования. | Август - сентябрь 2020 года | РОО, Львова С. В., руководители РМО |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-11 в муниципальном публичном отчёте и на сайте РОО | Август - октябрь 2020 года | РОО, Львова С. В., руководители РМО |
| - Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ГИА: — безопасности и охраны правопорядка; — медицинского обеспечения; — противопожарной безопасности; — связи; — энергообеспечения | Апрель-июнь 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В. |
| 2.2 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведении ГИА. | В течение учебного года | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В. |
| 2.3 | Проведение пробных экзаменов в 9-х и 11-х классах образовательных организаций | По графику МО ТО и МОУ | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.4 | Формирование муниципальной базы данных ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 2020/2021 учебный год | По графику | Львова С. В., Храброва Н. В., Смирнова Е. В. |
| 2.5 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА в 2021 году | Январь - апрель 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.6 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: — организаторов; — общественных наблюдателей. | Февраль - май 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.7 | Организация системы общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации | Апрель - май 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В. |
| 2.8 | Участие в совещаниях, проводимых Министерством образования Тверской области по организации и проведению ГИА в 2021 году | В течение учебного года | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.9 | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на заседаниях районных и школьных методических объединений | В течение учебного года | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.10 | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА | Декабрь 2020 — июнь 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 2.11 | Подготовка отчётных материалов в Министерство образования Тверской области, анализ результатов организации и проведения ГИА в 2021 году | Июль – август 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В. |
| - Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей) об организации, подготовке и проведению ГИА | В течение учебного года | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 3.2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА в 20121 году через: — информационные письма; — информационные плакаты; — родительские собрания; — средства массовой информации; — инструктажи, классные часы; — сайты Районного отдела образования администрации Лесного района, МОУ | В течение учебного года | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |
| 3.3 | Организация размещения на официальном сайте Районного отдела образования администрации Лесного района и сайтах МОУ нормативных документов и информации по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году | В течение учебного года | РОО, Львова С. В.; общеобразовательные организации |
| 3.5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МОУ | В течение учебного года | РОО, Львова С. В. |
| 3.6 | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ГИА | Август — сентябрь 2021 | РОО, Львова С. В., Храброва Н. В.; общеобразовательные организации |