****

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**03.12.2021 г. с. Лесное № 58**

**О реализации муниципального**

**этапа проекта «Школьная инициатива»**

**в общеобразовательных организациях**

**Лесного муниципального округа**

**в 2021-2022 учебном году**

В соответствии с постановлением Администрации Лесного муниципального округа от 01.12.2021 № 246а-па «Об утверждении муниципального проекта «Школьная инициатива», с целью выявления и поддержки инициатив обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Лесного муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса проектов «Школьная инициатива (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по реализации проекта (Приложение 2).
3. Назначить Львову Светлану Владимировну, заместителя заведующего Отделом образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области, ответственным в Отделе образования за общее руководство и информационно-методическое сопровождение проекта «Школьная инициатива».
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
	1. Обеспечить участие общеобразовательных организаций в реализации муниципального проекта «Школьная инициатива»;
	2. Назначить в общеобразовательных организациях ответственное лицо за реализацию муниципального проекта «Школьная инициатива».
	3. Создать рабочую группу с определением ответственных лиц за:

- информационное и техническое сопровождение (размещение информации о проекте «Школьная инициатива» на сайте общеобразовательной организации, СМИ, создание роликов, презентации и др.);

- создание и организацию деятельности Школьного инициативного совета по реализации проекта;

- проведение классных часов, уроков финансовой грамотности;

- разработку проекта в части финансового обоснования;

-подготовку заявки с приложением материалов согласно Положению «Школьная инициатива».

4.4. организовать и провести школьный этап Проекта в период с 15.12.2021 по 28.12.2021 г.

4.5. Представить заявки по участию в проекте «Школьная инициатива» в Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области в срок до 30.12.2021 г.

5. Назначить Храброву Наталью Викторовну, заведующего РМК, ответственным в Отделе образования за прием заявок в соответствии с Положением «Школьная инициатива» и освещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте Отдела образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области, в СМИ.

6. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа конкурса проектов «Школьная инициатива» (Приложение 3).

Заведующий Отделом образования А.Д. Русакова

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 03.12.2021 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном этапе конкурса проектов «Школьная инициатива»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения в Лесном муниципальном округе Тверской области муниципального этапа конкурса проектов «Школьная инициатива» (далее - Проект).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

1.2.1. Под проектом «Школьная инициатива» понимается комплекс

мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций округа по реализации общественно-значимых проектов.

1.2.2. Общественно значимый проект – это проект по созданию, техническому перевооружению объектов инфраструктуры и (или) предусматривающий приобретение товаров (работ, услуг) в целях реализации Проекта, в том числе их материально-техническое оснащение, направленное на обустройство школьной инфраструктуры

1.2.3. Ученический совет - совещательный орган, представленный учащимися 8-11 классов, принимающий участие в подготовке и реализации Проекта и представляющий интересы обучающихся образовательной организации во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.

1.2.4. Участники Проекта – обучающиеся 8-11 классов, родители, работники образовательных организаций.

1.3. Цель Проекта:

 - выявление и поддержка инициатив обучающихся средних общеобразовательных организаций Лесного муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления;

- реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;

- повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.

1.4. В рамках Проекта рассматриваются проектные предложения, срок реализации которых завершается 01.09.2022 г.

1.5. Проект предусматривает поэтапную реализацию школьного, муниципального, регионального уровня.

2. Организация подготовки и реализации Проекта

2.1. В целях подготовки и реализации Проекта в каждой образовательной организации создается Школьный инициативный совет.

В работе Школьного инициативного совета могут принимать участие учителя, родители, оказывая содействие по организации классных собраний и других связанных с реализацией Проекта мероприятий.

Школьный инициативный совет:

- организует и проводит информационную кампанию;

- организует и проводит внутри школы классные и общие собрания по выдвижению, обсуждению и последующему отбору проектных предложений;

- проводит предварительный анализ выдвинутых предложений;

- организует проведение, подсчет голосов и объявление результатов общешкольного голосования;

- составляет заявку на реализацию проектных предложений, направляет ее организатору Проекта;

- осуществляет мониторинг реализации проектных предложений, информирует заинтересованных участников о ходе их реализации.

3. Порядок реализации Проекта

Положения настоящего раздела устанавливают единые правила проведения отборочных процедур в целях реализации Проекта.

4.1. На первом этапе проекты разрабатываются в классных коллективах.

4.2. На втором этапе проводится представление проектных предложений классных коллективов на общешкольное голосование учащихся 8-11 классов.

Школьный инициативный совет заблаговременно информирует участников голосования о месте и времени проведения голосования, а также о правилах учета голосов.

При проведении голосования каждому его участнику предоставляется возможность выбрать одно проектное предложение из перечня предложений, вынесенных на голосование. При этом за проектное предложение от одного класса, включая собственное, подается не больше одного голоса от каждого участника.

Для организации подсчета голосов в соответствии с установленным порядком проведения общешкольного голосования назначается счетная комиссия. Счетная комиссия обеспечивает подсчет голосов по каждому вынесенному на голосование проектному предложению, утверждает [рейтинг](#P152) проектных предложений по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению и принимает решение о победителях голосования.

Решением комиссии победителем голосования объявляется не более трех проектных предложений, набравших наибольшее количество голосов, и утверждается протоколом собрания проектных предложений проекта «Школьная инициатива» (приложение 1).

4.3. Для дальнейшего участия в конкурсном отборе проекта «Школьная инициатива» образовательной организацией подается заявка в конкурсную комиссию.

4.4 .Вместе с Заявкой предоставляются следующие материалы;

 - протокол собрания;

 - презентация проекта;

- обоснование стоимости проекта с приложением, подтверждающих документов (сметный расчет, локальная смета);

- финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных средств с предоставлением гарантийных писем;

-план мероприятий по реализации проекта;

- иные документы.

4.5. Представленные Заявки и материалы по проектным предложениям принимаются конкурсной комиссией.

4.6. Конкурсная комиссия проверяет проектные предложения и подводит итоги конкурса в течение 3 рабочих дней, с даты их предоставления.

4. 7. Оценка проектного предложения состоит из количества набранных

баллов по следующим критериям:

а) креативная составляющая (оригинальность, новизна) - оценивается от 1 до 10 баллов;

б) актуальность проектного предложения - оценивается от 1 до 10 баллов;

в) вовлеченность - оценивается от 1 до 10 баллов.

г) Проработанность (наличие краткого сметного расчета; эскизов; оценок востребованности на основе опросов мнения; обоснование социальных и экономических эффектов от реализации проекта) - оценивается от 1 до 10 баллов;

д) качество презентации (визуализация и выступление) - оценивается от 1 до 10 баллов.

4.8. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссией.

4.9. Проект, набравший наибольшее количество баллов признаётся победителем и направляется на региональный этап конкурса.

 В случае, если два или более проектных предложений набирают одинаковое количество баллов, то победитель определяется коллегиальным решением комиссии.

4.10. Отдел образования обеспечивает подготовку документов по результатам итогового отбора и осуществляет их хранение. В срок не позднее 2 дней с момента проведения итогового отбора Отдел образования обеспечивает размещение информации о проекте - победителя на официальном сайте Администрации Лесного муниципального округа.

Приложение 1

к Положению

 о муниципальном этапе

конкурса проектов

 «Школьная инициатива»

Протокол собрания

проектных предложений проекта «Школьная инициатива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование образовательного учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг | Наименование проектного предложения | Предполагаемое место реализации | Оценочная стоимость реализации, тыс. руб. | Количество голосов |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приняли участие в голосовании учащиеся 8-11 классов, всего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проектные предложения-победители голосования:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов школьного инициативного совета:

Приложение № 2

к приказу Отдела образования

от 03.12.2021 г. № 58

**План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Отдел образования Администрации Лесного МО**  |
| 1 | Постановление Администрации Лесного МО  | 01.12.2021 | Морозова О.Г. заместитель главы администрации Лесного МО |
| 2 | Приказ Отдела образования Администрации Лесного МО  | 03.12.2021 | Русакова А.Д., заведующий Отделом образования  |
| 3 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО) | 07.12.2021 | Храброва Н.В., заведующий РМК |
| 4 | Подготовка информации (содержание проекта, изучение опыта Вышеволоцкого МО): | 07.12.2021 г. | Храброва Н.В., заведующий РМК |
| 5 | Подготовка плакатов для ОО по проекту «Школьная инициатива» (Стань участником проекта «Школьная инициатива») | 14.12. | Храброва Н.В., заведующий РМК |
| 8 | Разработка классного часа | 08.12.2021 г. | Храброва Н.В., заведующий РМК |
| 9 | Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО) | 08..12.2021 г. | Русакова А.Д., заведующий Отделом образования |
| 10 | Создание страницы на сайте УО, информационное сопровождение СМИ | 11.02 | руководители ОУ |
| 11 | Еженедельный мониторинг реализации проекта | Еженедельно, по пятницам  | Храброва Н.В., заведующий РМК |
| 12 | Экспертиза конкурсных заявок  | 11.01.-14.01.2022 г. | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д., заведующий Отделом образования  |
| 13 | Проведение конкурса | 17.01.2022 | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д., заведующий Отделом образования |
| 14 | Подготовка заявки на регион | 17.01-21.01.2022 | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д.,заведующий Отделом образования Руководители ОО |
| 15 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 28.04.-31.05.2022 | Руководители ОО |
| 16 | Контроль реализация инициатив в школах-победителях | 01.05-31.08.2022 | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д., заведующий Отделом образования |
| 17 | Торжественное открытие | 01-30.09.2021 | Русакова А.Д., заведующий Отделом образования Руководители ОО |
| 18 | Подведение итогов, анализ проектов | 15.09.-01.12.202 | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д., заведующий Отделом образования |
| 19 | Проведение совещания по итогам реализации | 01.12.2022 г. | Морозова О.Г., заместитель Главы администрации Лесного МО,Русакова А.Д., заведующий Отделом образования |
| 20 | Публикация в СМИ по итогам реализации проекта | 15.09.-01.12.202 | Русакова А.Д., заведующий Отделом образования Руководители ОО |
|  **Образовательные организации** |
| 21 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от отдела образования и администрации | 03.12.2021 | Руководители ОО |
| 22 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:-информационное сопровождение;проведение классных часов;работу со Школьным инициативным советом;-проведение рейтингового голосования;-куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;-подготовку презентации и видеоролика;-подготовку конкурсной заявки; |  07.12.-14.12.2021 г.  | Руководители ОО |
| 23 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 08.12.2021 | Руководители ОО |
| 24 | Создание Школьного инициативного совета в ОО  | 08.12.2021-14.12.2021 | Руководители ОО |
| 25 | Проведение совещания с классными руководителями | 08.12.2021-14.12.2021 | Руководители ОО |
| 26 | Создание страницы на сайте отдела образования, ОО | 08.12.2021-14.12.2021 | Руководители ОО |
| 27 | Проведение классных часов | 08.12.2021-14.12.2021 | Руководители ОО |
| 28 | Сбор идей от классов  | 15.12.2021-22.12.2021 | Руководители ОО |
| 29 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 22.12.2021-28.12.2021 | Руководители ОО |
| 30 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам | 22.12.2021-28.12.2021 | Руководители ОО |
| 31 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности | 15.12.2021-22.12.2021 | Руководители ОО |
| 32 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 15.12.2021-22.12.2021 | Руководители ОО |
| 33 | Рейтинговое голосование по школе | 28.12.2021-30.12.2021 | Руководители ОО |
| 34 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 28.12.2021-30.12.2021 | Руководители ОО |
| 35 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс:ПрезентацияВидео | 30.12.2021-11.01.2022 | Руководители ОО |

Приложение № 3

к приказу Отдела образования

от 03.12.2021 г. № 58

**Состав**

**конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа конкурса проектов «Школьная инициатива»**

Председатель комиссии:

1.Морозова Оксана Григорьевна - заместитель Главы Администрации Лесного муниципального округа

Члены комиссии:

2. Русакова А.Д.- заведующий Отделом образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области

3.Львова С.В. – заместитель заведующего Отделом образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области

4. Храброва Н.В.- заведующий РМК

5. Соловьева Н.В. - директор МОУ ДОД ДДТ

6. Ивашенкова Н.А.– заведующая МДОУ детский сад №2 «Солнышко»;

7. Кузнецова М.В.- председатель КДМКиС администрации Лесного МО