Приложение

к приказу Отдела образования

Администрации Лесного муниципального округа

Тверской области

от 29.08. 2022 г. № 33а

Муниципальная программа помощи школам, демонстрирующим низкие

образовательные результаты на 2022-2024 г.г.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа помощи школам с низкими образовательными результатами |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области, РМК |
| Основные исполнители программы | Общеобразовательные школы с низкими образовательными результатами (далее - ШНОР). |
| Цель программы поддержки школ | -Повышение качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами Обучающихся путем реализации для каждой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации. -Выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе. -Преодоление несоответствия в образовательных результатах обучающихся за счет наращивания педагогического и ресурсного потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации Программы. |
| Задачи программы | 1. Разработка и внедрение эффективных механизмов адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения: -выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами для включения их в программы методической поддержки; -комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования в образовательных организациях, включенных в программу поддержки; -разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки; -формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ поддержки; -организация консультирования всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта; -реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер; 2. Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения. 3. Вовлечение педагогов школ с низкими результатами обучения в работу районных методических объединений, обучение по программам повышения квалификации. 4. Организация диссеминации лучших педагогических практик. 5. Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении. 6 Применение технологии тьюторства, как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. |
| Основные показатели (индикаторы программы) | Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: - доля школ с низкими результатами обучения, в которых обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве организаций; - доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях; - доля обучающихся школ, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей численности обучающихся из данных школ, прошедших государственную итоговую аттестацию; - доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результатами обучения; - процент укомплектованности образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами; - повышение предметной и методической компетентности педагогов; - формирование стратегии по переходу школы в эффективный режим; - система методического сопровождения педагогов; - внутришкольная система объективной оценки качества подготовки обучающихся; - работа кураторов, сопровождающих отобранные образовательные организации. |
| Сроки реализации программы | 01.09.2022 - 31.05.2024 |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов деятельности. |
| Ожидаемые результаты программы | 1. Наличие целостной муниципальной нормативно - правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ реализации повышения качества общего образования. 2. Наличие эффективной системы методического сопровождения и поддержки школ с разным уровнем качества образования. 3. Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации позитивных результатов на муниципальных семинарах, мастер-классах и т.п. 4 Вовлечение в реализацию по повышению качества образования все общеобразовательные организации Лесного муниципального округа. |
| Контроль реализации программ | Контроль исполнения программы осуществляется на уровне Управляющего совета образовательного учреждения, педагогического совета школы, учредителя образовательного учреждения - Отдела образования. |

Целевой раздел

Целями программы поддержки школ с низкими результатами обучения является:

- повышение качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации;

- выявление факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе.

-преодоление несоответствия в образовательных результатах обучающихся за счет наращивания педагогического и ресурсного потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации Программы.

Задачи Программы:

- Совершенствование муниципальной инфраструктуры для оказания

информационно-методической поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения.

- Разработка и внедрение новых эффективных результативных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения.

- Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения со школами с высокими результатами обучения.

- Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в

предметные ассоциации, в работу профессиональных методических сообществ и учебно-методические объединения разного уровня с целью совершенствования технологий обучения и улучшения результатов.

- Организация работы по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения учащихся с низкими результатами обучения в целях укрепления взаимодействия семьи и образовательной организации по организации деятельности по выравниванию результатов обучения.

- Актуализация и внедрение механизмов кадровой и методической поддержки.

- Организация диссеминации лучших педагогических практик.

- Организация обучения и постоянно действующей консультационной линии.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- доля школ с низкими результатами обучения, в которых обеспечены условия равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка;

- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших

переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам качества в соответствии с обновленными ФГОС, в общей численности педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях;

- доля обучающихся школ, успешно прошедших государственную итоговую

аттестацию, в общей численности обучающихся из данных школ, прошедших

государственную итоговую аттестацию;

- доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие

результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результатами обучения;

- процент укомплектованности образовательных учреждений

квалифицированными педагогическими кадрами.

Прогноз эффективности и действенности Программы основан на том, что

общая стратегия ее реализации предполагает:

– умножение педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций, включенных в систему поддержки школ с низкими результатами обучения;

– детальный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации

программы;

– комбинирование мер поддержки школ-участниц программы, с их

ответственностью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования.

Комплекс мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения:

– развитие нормативно-правовой базы по работе со школами с низкими

результатами обучения;

– реализация «дорожной карты» мероприятий муниципальной программы

поддержки школ с низкими результатами обучения;

– ежегодное осуществление в 100% общеобразовательных организаций Лесного муниципального округа анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы, идентификация группы школ с низкими результатами обучения;

– создание механизмов объективного мониторинга качества подготовки

обучающихся в школах, отнесенных к группе школ с низкими результатами обучения, включая механизмы регионального и муниципального уровня, а также внутришкольные механизмы;

- формирование муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи школам, консультирования и кураторского сопровождения школ с низкими результатами обучения;

– налаживание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения с результативными школами;

– организационно-методическое сопровождение педагогических коллективов

школ с низкими результатами обучения;

– проведение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров и учителей школ по повышению качества преподавания и управления;

– создание и организация деятельности профессиональных сообществ педагогов для совершенствования технологий обучения;

– проведение регулярных семинаров, вебинаров муниципального уровня для

директоров и учителей школ по обмену опытом;

- формирование организационных и информационных ресурсов для реализациипрограмм поддержки;

- организация консультирования всех участников проекта по вопросам,

связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;

- реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг

хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;

- создание информационной системы для реализации проекта.

Школам, попавшим в список школ с низкими результатами:

– проводить анализ внутренних и внешних причин низких результатов с целью формирования позиции педагогического коллектива по целеполаганию в вопросах повышения качества образования, определив

реалистичные цели, задачи первоочередные мероприятия своего ближайшего развития;

– прорабатывать схемы возможной организации дополнительных занятий с

обучающимися с низким уровнем подготовки;

– использовать активные формы работы с родительским сообществом и самими учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов обучения в рамках осознанных реалистичных целей, задач и первоочередных мероприятия своего ближайшего развития.

Диагностика факторов риска учебной неуспешности в школах с низкими

результатами

Выявление и диагностика факторов риска учебной неуспешности являются

необходимым условием повышения образовательных результатов.

Среди актуальных факторов риска, которые показывают устойчивую связь с

низкими образовательными результатами обучающихся можно выделить следующие группы факторов:

1.  проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе:

- низкий уровень оснащения школы;

- дефицит педагогических кадров;

- недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая

компетентность педагогических работников;

2. низкая эффективность управления в школе, в том числе:

- методика адресной помощи ШНОР;

- низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение

образовательных результатов обучающихся;

- отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки

результатов обучения;

- недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом

коллективе;

- низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими трудности в

обучении;

- низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных

барьеров;

- низкое качество профориентационной работы;

3. проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том

числе:

- неблагоприятный психологический климат в школе;

- низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс;

- низкая учебная мотивация школьников;

- низкий уровень дисциплины в классе;

- проблемы с вовлеченностью родителей.

Методологическое и инструментальное обеспечение реализации программы поддержки школ с низкими результатами обучения

Одним из направлений Программы является внедрение новых механизмов и

инструментов, позволяющих идентифицировать образовательные организации, которые могут стать адресатами поддержки и осуществлять

мониторинг происходящих в них изменений. Разработка и внедрение подобных механизмов и инструментов в муниципальную практику управления и оценки качества образования создаёт возможность для принятия обоснованных, опирающихся на данные решений, целенаправленного распределения ресурсов, анализа результатов реализации

предпринимаемых мер и объективной оценки качества работы школ, директоров, педагогических коллективов.

Инструментальным аспектом реализации программы поддержки школ с низкими результатами обучения является анализ итогов государственной итоговой аттестации (ГИА), всероссийских проверочных работ (ВПР),

региональных исследований качества образования, муниципального мониторинга.

Таким образом, для определения сегмента школ с низкими результатами обучения основным критерием становится критерий устойчиво низких результатов обучения обучающихся на всех ступенях образования, ведущих к дезадаптации учащихся и препятствующих продолжению их образовательной и профессиональной траектории.

Показателями для расчета являются результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние два года.

В ходе осуществления Программы планируется реализовать перечисленные ниже меры:

– провести идентификацию школ с низкими результатами обучения на основе разработанных методик;

– включить в систему оценки качества учебных достижений анализа школьного контекста и характеристик контингента: социально-экономического и культурного статуса семей обучающихся, категорий детей с проблемами обучения и поведения.

Механизм реализации программы

На уровне общеобразовательных организаций Лесного муниципального округа:

• проведение анализа результатов сдачи ЕГЭ выпускников 11 классов с

выявлением проблем в усвоении ФГОС, затруднений, причин низких показателей ЕГЭ для определения собственных мер, направленных на улучшение результатов;

• разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества

образовательных результатов обучающихся, в том числе - результатов ГИА,

включающего в себя мероприятия по совершенствованию работы учителя-

предметника и общеобразовательной организации;

• отслеживание и своевременная корректировка педагогами и администрацией школы индивидуальных образовательных траекторий;

• организация целенаправленной работы по выявлению слабоуспевающих

учащихся («группы риска»), их учебных затруднений и индивидуальному

сопровождению при подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества

образования;

• разработка и реализация программ сетевого взаимодействия;

•совершенствование форм работы по методическому сопровождению

педагогов:

- проведение консультативно-методической работы с учителями-

предметниками, методических мероприятий различного уровня по обмену опытом подготовки к ГИА, ВПР, независимых оценках качества обученности;

- организация наставничества, создание рабочих групп и инициация их

деятельности по тьюторскому сопровождению педагогов, выпускники которых демонстрируют низкие образовательные результаты;

- привлечение к подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества

обученности всего кадрового потенциала Лесного МО;

- применение активных методов обучения в образовательном процессе и

дифференцированного подхода при подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ, ВПР с

учётом возможностей и знаний учащихся различного уровня обучения.

Информационно-методическая поддержка школ с низкими результатами обучения направлена

- на обеспечение повышения качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах посредством:

– методического сопровождения реализации программы перехода школ в

эффективный режим функционирования и повышения качества образования;

– выявления методических проблем педагогов школ – участников Программы в мониторинговых исследований методической компетентности

сформированности метапредметных результатов обучающихся, оценки качества образования участниками образовательных отношений;

– разработки методического обеспечения для реализации перехода школ в

эффективный режим функционирования и повышения качества образования;

– обеспечения готовности руководителей данных образовательных организаций к разработке и реализации программ перехода школ в режим эффективного функционирования.

– обеспечения реализации комплексной модели учительского роста в данных

образовательных организациях.

Планируемые результаты Программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- Создание целостной муниципальной нормативно-правовой базы,

обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения

образования;

- создание и функционирование в муниципалитете эффективной системы методического сопровождения и поддержки школ с разным уровнем качества образования в целях повышения качества условий, качества обучения, качества управления в каждой образовательной организации и

повышения образования в целом по муниципалитету;

- обобщение опыта работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и трансляция успешных управленческих практик;

- Сокращение школ с низкими результатами обучения.

Срок реализации программы

Срок реализации Программы 3 года (2022 – 2024гг)

Начало действия Программы 01.09.2022г.

1 этап. Подготовительный (01.06.-31.08. 2022) – проблемный анализ

обеспечения качества образования в школе, разработка Программы.

2 этап. Основной (01.09.2022 – 31.12.2023) – работа школ по

реализации направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы.

3 этап. Обобщающий (01.01.2024- 31.08.2024) – анализ результатов

реализации Программы, определение перспектив дальнейшего развития школ.

Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств Муниципальной программы Лесного муниципального округа Тверской области «Развитие образования Лесного муниципального округа Тверской области» на 2021 – 2026 годы

План мероприятий

Отдела  образования Администрации Лесного МО

(«Дорожная карта»)

по поддержке ШНОР

| № п/п | Наименование показателей | Сроки | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно - методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальных нормативно - правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий программы (положение, план мероприятий («Дорожная карта»), | май - июнь 2022 | Отдел образования, РМК |  | Приказ «Об утверждении муниципальной программы помощи школам, демонстрирующим низкие образовательные результаты», разработка программы |
| 1.2 | Организация участия в вебинарах, курсах повышения квалификации, конференциях | В течение всего периода | Участники программы |  | Информационно - методическая помощь ШНОР |
| 1.3 | Организация консультативного сопровождения деятельности школ по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования. | В течение всего периода | Участники программы, РМК |  | Сформирована эффективная консультативная служба, обеспечивающая поддержку руководителей, педагогов ШНОР. |
| 1.4 | Проведение ежегодных мониторинговых обследований на муниципальном и школьном уровнях, направленных на: - выявление школ, показывающих низкие образовательные результаты; - анализ динамики показателей качества образования в данных группах школ; - комплексную оценку условий деятельности управленческого и педагогического потенциала. | По плану мониторинговых исследований | Участники программы, РМК |  | Достижение положительной динамики качества образования школ. |
| 1.5 | Круглые столы, семинары, совещания по вопросам: - организация работы в образовательном учреждении с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения; - об использовании результатов мониторинговых исследований для повышения качества образования; - отчет школ, показавших низкие результаты. | По плану работы Отдела образования, 2-3 раза в год | Отдел образования, участники программы |  | Повышение результативности и успешности ОО |
| 1.6 | Корректировка планов реализации программы по итогам мониторинговых исследований качества образования | 2 раза в год (май, декабрь) | Участники программы |  | План реализации программы |
| 1.7 | Информационное сопровождение программы | Постоянно | Отдел образования, РМК, участники программы |  | Получение информации о реализации программы |
| 2 | Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация участия в повышении квалификации руководителей и педагогических работников школы (курсы, семинары, вебинары). | В течение всего периода | Отдел образования, РМК |  | Повышение методических и предметных компетенций |
| 2.2 | Проведение муниципальных семинаров, мастер - классов на базе школ по вопросам качества образования (итоговая аттестация, использование современных технологий обучения, проектирование современного урока и т.п.) | В течение всего периода | РМК |  | Повышение качества преподавания и качества обучения за счет использования современных методов и технологий обучения. |
| 2.3 | Повышение профессиональной компетенции педагогов через участие в профессиональных конкурсах | В течение всего периода | РМК, участники программы |  | Участие в конкурсах, проектах |
| 2.4 | Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов, отдельных педагогов, категорий обучающихся | По плану работы | Отдел образования |  | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |
| 2.5 | Организация внутришкольного повышения профессиональной компетенции педагогов через проведение семинаров, мастер - классов, тренингов | В течение всего периода | Участники программы |  | Повышение уровня предметных и метапредметных компетенций педагогов |
| 3. | Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с обновленными ФГОС ОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении | Сентябрь текущего года | Участники программы |  | Уменьшение количества учащихся, испытывающих трудности в обучении |
| 3.2 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся | В течение всего периода | Участники программы |  | Планы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми, с детьми с ОВЗ |
| 4 | Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация программ сетевого взаимодействия на межшкольном, муниципальном уровнях | В течение всего периода | Отдел образования, участники программы |  | Внедрены образовательные программы для реализации ИУП в сетевой форме |
| 4.2 | Сопровождение школ с низкими результатами обучения муниципальными координаторами | В течение всего периода | Муниципальные координаторы |  | Организовано информационно - методическое сотрудничество |
| 4.3 | Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между школами | В течение всего периода | Муниципальные координаторы |  | Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ |
| 4.4 | Организация дистанционных семинаров, вебинаров в рамках деятельности сетевых сообществ | В течение всего периода | Отдел образования, муниципальные координаторы |  | Созданы условия для профессионального общения педагогов. Повышение информационно - коммуникационной культуры педагогов |

ПЛАН - ГРАФИК

представления ОО информации для регионального мониторинга

результативности повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами (ШНОР) и школах, функционирующих в неблагоприятных (сложных) социальных условиях (ШССУ)

Период проведения регионального мониторинга: 2022 – 2024 г.г.

Информацию предоставляют школы с низкими образовательными результатами и школы, функционирующие в неблагоприятных (сложных) социальных условиях.

| Срок представления данных (заполнение формы на Google диске) | Наименование показателей | Ответственные | Форма представления информации |
| --- | --- | --- | --- |
| До 2 июня текущего года | Программа (концепция) развития ШНОР и ШССУ | Руководитель ОО | Ссылка на сайт ОО |
| До 2 июня текущего года | План мероприятий ШНОР/ШССУ («Дорожная карта») по повышению качества общего образования | Руководитель ОО | Ссылка на сайт ОО |
| До 1 октября текущего года | Нормативно - правовое обеспечение управления качеством образования. Локальные акты ОО по вопросам качества образования (часть 3 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Руководитель ОО | Ссылка на сайт ОО |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов первой квалификационной категории от общего количества педагогических работников | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов высшей квалификационной категории от общего количества педагогических работников | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля молодых педагогов (до 35 лет) от общей численности педагогических работников | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Наличие вакансий педагогических работников в общеобразовательной организации (количество, должность) | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, осуществляющих обучение по трем и более предметам | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов от общего количества учителей, имеющих оптимальную учебную нагрузку 18- 24 часа | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля руководителей, педагогов ШНОР и ШССУ, повысивших квалификацию за последние три года | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, повысивших квалификацию по дополнительным профессиональным программам, находящимся в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, повысивших квалификацию в Академии Минпросвещения России и ТО ИУУ | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля руководителей и педагогов ШНОР и ШССУ, участвующих в региональных мероприятиях (конференции, тематические сессии, семинары, конкурсы, проекты) | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Количество педагогов - победителей профессиональных конкурсов федерального, регионального, муниципального уровней | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Наличие договоров с высшими учебными заведениями, организациями среднего профессионального образования о предоставлении мест выпускникам | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Участие образовательной организации в федеральных проектах («Точка роста» и др.) | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля учащихся 4 классов, освоивших ООП НОО в текущем учебном году | Руководитель ОО | Заполнение формы на Google диске |
| По графику | Результаты обучающихся ШНОР и ШССУ по итогам ВПР, ГИА - 9, ГИА - 11, региональных международных исследований оценки качества образования | Руководители ОО | Аналитические справки |