ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27.01.2023 г.                                  с. Лесное		          	           	№ 10

О создании рабочей группы

и утверждении «дорожной карты»

по повышению качества образования

На основании аналитического отчёта по результатам оценки эффективности муниципальных управленческих механизмов в 2022 году, во исполнении решения коллегии  Министерства образования Тверской области от 22.12.2022 года № 13, в целях совершенствования системы управления качеством образования в Лесном муниципальном округе Тверской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в следующем составе:

- Русакова А. Д. – заведующий Отделом образования;

- Львова С. В. – заместитель заведующего;

- Храброва  Н. В. - заведующая РМК;

- Смирнова О. А. – методист РМК.

2.Утвердить «дорожную карту» (план мероприятий) по повышению качества образования в  Лесном муниципальном округе Тверской области (приложение № 1).

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования:		                   	А. Д. Русакова

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 27.01.2023г. № 10

План по повышению качества образования

в Лесном муниципальном округе Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные лица | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система оценки качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга (ВПР, ГИА и др.) уровня достижений учащихся | РМК | В течение учебного года, по итогам четвертей, учебного года | Аналитическая справка |
| 2 | Организация, техническое и технологическое сопровождение проведения оценочных процедур | РМК | В течение учебного года, по итогам четвертей, учебного года | Приказы Отдела образования |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с обучающимися и их родителями | Руководители ОУ | В течение учебного года | Протоколы совещаний |
| 4 | Проведение совещаний по повышению качества подготовки обучающихся, обеспечение преемственности образовательных результатов | Отдел образования | По плану работы Отдела образования | Решение совещаний |
| 5 | Принятие управленческих решений по результатам анализа проведённых оценочных процедур | Отдел образования | Июль - сентябрь | Приказы Отдела образования |
| 6 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система работы со школами с низкими результатами обучения |  |  |  |  |
| 1 | Организация методического сопровождения педагогических работников школ с низкими результатами | РМК | В течение учебного года | Аналитический отчет |
| 2 | Выявление и поддержка обучающихся с низкой учебной мотивацией школ с низкими результатами | Руководители ОУ | В течение учебного года | Аналитический отчет |
| 3 | Проведение мониторинга состояния ШНОР | РМК | В течение учебного года | Аналитический отчет |
| 4 | Принятие управленческих решений по результатам мониторинга | Отдел образования | Декабрь | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 5 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи |  |  |  |  |
| 1 | Организация школьного и муниципального этапов ВОШ, конкурсных мероприятий различной направленности | РМК | В течение года | Протоколы, аналитический отчет |
| 2 | Проведение мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников Лесного МО | РМК | В течение года | План, отчёты |
| 3 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Отдел образования | Декабрь | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 4 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга охвата профориентационными мероприятиями обучающихся | РМК | Октябрь | Аналитическая справка |
| 2 | Разработка рекомендаций по результатам мониторинга | Отдел образования | Ноябрь | Рекомендации |
| 3 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Отдел образования | Декабрь | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 4 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение показателей мониторинга эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; - образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | Апрель 2023 года | Приказ Отдела образования |
| 2 | Проведение мониторинга показателей эффективности руководителей - дошкольных и общеобразовательных организаций; - образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | Ежегодно, до 01.06 | Приказ Отдела образования |
| 3 | Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности руководителей: -дошкольных и общеобразовательных организаций; -образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | Ежегодно, до 01.07 | Справка |
| 4 | Проведение совещаний с руководителями по вопросам управления качеством образования | Отдел образования | В течение года | Протоколы |
| 5 | Организация курсов повышения квалификации для руководителей по вопросам управления качеством образования | РМК | В течение года | Аналитическая справка |
| 6 | Разработка рекомендаций по результатам мониторинга | Отдел образования | Ежегодно, август | Рекомендации |
| 7 | Принятие управленческих решений по результатам мониторинга | Отдел образования | Август | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 8 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система обеспечения профессионального развития педагогических работников |  |  |  |  |
| 1 | Организация мероприятий в рамках Школы молодого педагога и система наставничества | РМК | В течение года | Аналитический отчет |
| 2 | Организация заседаний РМО педагогов | РМК | В течение года | Протоколы |
| 3 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов | РМК | По плану работы Отдела образования | Приказ |
| 4 | Организация курсов повышения квалификации | РМК | В течение года | Заявка |
| 5 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Отдел образования | Август | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 6 | Проведение анализа эффективности принятых мер | РМК | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система организации воспитания обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа результатов мониторинга системы воспитания и социализации обучающихся в Лесном МО | РМК | Согласно Плану работы | Аналитическая справка |
| 2 | Подготовка адресных рекомендаций образовательным организациям Лесного МО по итогам анализа результатов мониторинга состояния системы воспитательной работы и организации социализации обучающихся в образовательных организациях | РМК | Согласно Плану работы | Методические рекомендации |
| 3 | Обеспечение организационно - методической поддержки деятельности детских общественных объединений, движений и других форм общественной самоорганизации детей | РМК | В течение года | Приказы, письма |
| 4 | Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | РМК | Ежегодно, по плану | Аналитическая справка |
| 5 | Организация методического сопровождения заместителей директоров и классных руководителей по разработке и внедрению Программ воспитания | РМК | В течение года | Аналитический отчёт |
| 6 | Организация каникулярного отдыха детей | Отдел образования | Каникулярный период | Аналитический отчет |
| 7 | Проведение методических семинаров по воспитательной работе | РМК | В течении года | Аналитический отчёт |
| 8 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Отдел образования | Август | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 9 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Декабрь | Аналитическая справка |
| Система мониторинга качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг качества образовательной среды в ДОО | РМК | Февраль | Аналитическая справка |
| 2 | Проведение совещаний с руководителями ДОО | Отдел образования | Апрель | Протокол |
| 3 | Разработка рекомендаций по результатам мониторинга | Отдел образования | Апрель | Рекомендации |
| 4 | Принятие управленческих решений по итогам работы | Отдел образования | Август | Приказ и решение совещания с руководителями |
| 5 | Проведение анализа эффективности принятых мер | Отдел образования | Май | Аналитическая справка |