Приложение к приказу

Отдела образования

 Лесного муниципального округа

Тверской области

от 02.09.2022г. № 35а

Дорожная карта

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в 2023 году»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| 1. Анализ проведения единого государственного экзамена на территории Лесного муниципального округа Тверской области в 2022 году
 |
|  | Обсуждение результатов ЕГЭ и определение направлений повышения качества образования в 2022-2023 учебном году на учебно-методических мероприятиях для педагогических работников и руководителей образовательных организаций | I квартал 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области - Образовательные организации |
| 1. Нормативное правовое обеспечение ГИА
 |
|  | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: - приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в 2023 году» | Октябрь 2022 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
 |
|  | Прохождение обучения лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне:- лица, ответственные за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА;члены ГЭК;- руководители ППЭ;- организаторы ППЭ;- технические специалисты ППЭ;- члены конфликтной комиссии;- общественные наблюдатели;- лица, обеспечивающие техническое сопровождение ГИА | Ноябрь 2022 – январь 2023Февраль – апрель 2023 | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Прохождение обучения организаторам и техническим специалистам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ и индивидуальных комплектов участников | Февраль – апрель 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Прохождение обучения руководителям ППЭ и техническим специалистам, привлекаемым к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Доставка ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ», «Печать и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ», по работе с программным обеспечением | Февраль – апрель 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области  |
|  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях | Февраль – апрель 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
| 1. Организационно-техническое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
|  | Организация работы и внесение данных в РИС: | Октябрь 2022 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
| формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС | Октябрь 2022 года |
| формирование сведений по местам регистрации на участие в ГИА | Октябрь 2022 года |
| обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | В течение года |
| сбор сведений об участниках устного собеседования по русскому языку ГИА-9 | Декабрь 2022 года |
| сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2022 года |
| сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА | До 23.11.2022 |
| организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся организаций профессионального образования | Ноябрь 2022 года – январь 2023 года |
| обновление программного обеспечения (далее – ПО) | В течение года |
| ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования РИС | По мере поступления из РЦОИ |
| сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения) | До 23.11.2022До 20.01.2023До 21.04.2023 |
| формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду. Внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ | До 08.02.2023 |
| внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)  | До 16.11.2022 |
| взаимодействие с публичным акционерным обществом «Ростелеком» (далее - ПАО «Ростелеком») по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения | В течение года |
| проведение итогового сочинения (изложения) | 07.12.202202.02.202304.05.2023 |
| сбор сведений об участниках ГИА, с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категорий участников ГИА | До 01.02.2023 |
| сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели | До 03.03. 2023в зависимости от этапа |
| сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях | Не позднее 1 дня до экзамена |
| обновление подсистемы РИС «Планирование ЕГЭ» | По получению из РЦОИ |
| подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | За две недели до даты проведения ГИА |
| назначение общественных наблюдателей, прошедших аккредитацию на экзамен. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ | Не позднее чем за 1 день до экзамена |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: | В сроки, утвержденные Порядком и графиком РИС | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации  |
| сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.) | До 18.11.2022 |
| сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | До 18.11.2022 |
| сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) | 03.03.2023, 24.04.2023; 18.08.2023 (в зависимости от этапа ГИА) |
| сведения об общественных наблюдателях | Не позднее 1 дня до экзамена |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные периоды. | Декабрь 2022, февраль, май 2023 | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Организация итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки | 09.02.2023, 09.03.2023, 10.05.2023  | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Участие в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки ЭМ по сети Интернет с участием обучающихся 11 классов | Ноябрь 2022 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Участие в апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и технологии сканирования в аудиториях ППЭ | Февраль-май 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в т.ч. онлайн-наблюдателями) | Май 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Участие в апробации технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов | Май 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
 |
|  | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА  | В течение учебного года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Ведение и актуализация официального сайта Отдела образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области | Постоянно | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. | Постоянно | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Постоянно | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11  | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальный портал Правительства Тверской области, на телефон «горячей линии» МО ТО  | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей), учителей-предметников | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
|  | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11: проведение серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; акций с участием выпускников, родительской общественности, размещение информации по вопросам организации и проведения ГИА в социальных сетях | В течение года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области- Образовательные организации |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА
 |
|  | Контроль за организацией и проведением ОО информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования / итогового сочинения, ГИА-9 / ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к организации и проведению процедур.  | В течение 2022-2023учебного года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Контроль за соблюдением порядка проведения итогового собеседования / итогового сочинения в ОО  | В дни проведения итогового собеседования и итогового сочинения | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Осуществление взаимодействия с федеральными инспекторами, членами ГЭК и общественными наблюдателями, в том числе федеральными, в ходе проведения ГИА- 9 и ГИА-11 | Апрель - сентябрь 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |
|  | Выявление участников ГИА, отнесенных к «зонам риска» ОГЭ и ЕГЭ, и организация контроля за соблюдением порядка ОГЭ/ЕГЭ данной категорией участников | Апрель - сентябрь 2023 года | - Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области |