ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.10.2024 г.                                с. Лесное		                  	№ 43а

Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в 2025 году

С целью реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области» и приказом Министерства образования Тверской области от 11.10.2024 г. № 1203/ПК «Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тверской области в 2025 году»

приказываю:

- Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Лесном муниципальном округе Тверской области в 2025 году (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Отделом  образования Львову С. В.

Заведующий Отделом образования:                                    Русакова А. Д.

Приложение к приказу   Отдела образования  № 43а от 18.10.2024 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2024 год далее — ГИА-9, ГИА-1 1, ГВЭ |  |  |  |
| 1 | Обсуждение результатов ГИА и определение направлений повышения качества образования в 2024-2025 учебном году: |  | Отдел образования Администрации Лесного муниципального округа Тверской области (далее – Отдел образования), общеобразовательные организации (далее – ОО) |
|  | на педагогических августовских конференциях; | до 15.10. 2024 года |  |

Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в 2025 году

|  | на совещаниях с руководителями ОО и РМО, на учебно-методических мероприятиях для педагогических работников и руководителей ОО. | 1 квартал 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение: национального исследования качества образования; общероссийской и региональной оценки по модели PISA; всероссийских проверочных работ; федеральных и региональных тренировочных мероприятий ГИА-9, ГИА-11. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 3 | Участие в мероприятиях (курсы ПК, семинары, вебинары, консультации и др.), организуемых ГБОУ ДПО ТОИУУ | В течение учебного года | Учителя-предметники ОО |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 4 | Утверждение дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Лесном муниципальном округе Тверской области в 2025 году; | до 18.10. 2024 года | Отдел образования, ОО |
| 5 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | Февраль — апрель, август 2025 года | Отдел образования, ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Организация контроля онлайн — обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ. | Апрель — май 2025 года | Отдел образования, ОО |

| V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Внесение данных в РИС ГИА и передача сведений в ФЦТ. | По графику ФЦТ | Отдел образования, ОО |
| 8 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА: тестирование систем видеонаблюдения; наличие и работоспособность металлодетекторов; оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи; оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ; оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ/ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей (аудирование); оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ/ЕГЭ по информатике; оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике и химии. | Не позднее, чем за 2 недели до начала проведения досрочного, основного и дополнительного периодов ГИА | Отдел образования, ОО, ППЭ |
| 9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: - организация взаимодействия с государственным казенным учреждением «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей — инвалидов; - сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; - проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей — инвалидов. | Декабрь 2024, январь 2025 До 10 февраля 2025 года Март – апрель 2025 года | Отдел образования, ОО |
| 10 | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по технологиям доставки экзаменационных материалов (далее — ЭМ) по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ. | По графику ФЦТ | Отдел образования, ОО, ППЭ |
| 11 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. | По единому расписанию | Отдел образования, ОО, ППЭ |
| 12 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах. | По единому расписанию | Отдел образования, ОО |
| 13 | Проведение ГИА-9/ГИА-11: - в досрочный период; в основной период; в дополнительный период; | В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Россииской Федерации и Рособрнадзором | Отдел образования, ОО |
| 14 | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА: - ознакомление с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА. | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | Отдел образования, ОО |
| Vl. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 15 | Размещение в сети «Интернет» нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте Отдела образования, ОО. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 16 | Работа «горячих линий», телефона доверия по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Постоянно | Отдел образования, ОО |
| 17 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и д | По графику Рособрнадзора | Отдел образования, ОО |
| 18 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте Отдела образования, ОО, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | Отдел образования, ОО |
| 19 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на официальном сайте Отдела образования, ОО, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ГВЭ. | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | Отдел образования, ОО |
| 20 | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2025 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, СМИ) | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 21 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей Министерства образования Тверской области, общественности. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 22 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 год | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 23 | Организация работы муниципальных психолого-педагогических служб, центров, школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА. | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| VlI. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 24 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения, ГИА-9 / ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к организации и проведению процедур: - мониторинг работы сайтов Отдела образования, ОО; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; З) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4) работа муниципальных и школьных «горячих линии». | В течение учебного года | Отдел образования |
| 25 | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 26 | Контроль за подготовкой выпускников 9, 1 1 классов к проведению ГИА: 1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым выпускниками для прохождения ГИА; 2) мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы МОУО, методических объединений; З) мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками; 4) привлечение Интернет- ресурсов для подготовки к ГИА в ОО; | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| 27 | Участие в родительском собрании с участием органов исполнительной власти Тверской области по вопросу соблюдения порядка проведения ГИА в 2024 году (в режиме ВКС). Целевая аудитория: родители (законные представители) выпускников 11 классов | До мая 2025 года | Отдел образования, ОО |
| 28 | Участие в классном часе для выпускников 11 классов общеобразовательных школ Лесного МО Тверской области с участием органов исполнительной власти Тверской области по вопросу соблюдения порядка проведения ГИА в режиме ВКС | До 1 мая 2025 года | Отдел образования, ОО |
| 29 | Выявление участников ГИА, отнесенных к «зонам риска» ОГЭ и ЕГЭ, и организация контроля за соблюдением порядка ОГЭ/ЕГЭ данной категорией участников | Апрель - сентябрь 2025 года | Отдел образования, ОО |